НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ

АГРАРНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПЛАН РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

БИОТЕХНОЛОГИЯ

НА 2024-2028 ГОДЫ

Алматы, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

| № | Наименование компонента | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт плана развития образовательной программы (ОП) | 3 |
| 2 | Аналитическое обоснование программы | 3 |
| 3 | Характеристика проблем, на решение которой направлен план развития ОП | 6 |
| 4 | Основные цели и задачи плана развития ОП | 7 |
| 5 | Ожидаемые конечные результаты выполнения плана развития ОП | 8 |
| 6 | Мероприятия по снижению влияния рисков для ОП | 9 |
| 7 | Перечень мероприятий плана реализации ОП | 10 |
| 8 | Механизм реализации плана развития ОП | 10 |
| 9 | Оценка социально-экономической эффективности реализации плана развития ОП | 11 |
| 10 | SWOT-анализ | 12 |
| 11 | Модель выпускника | 12 |

- ПАСПОРТ ПЛАНА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| 1 | Основания для разработки плана развития ОП | Стратегия и тематика плана развития ОП создана на основе запроса работодателей в соответствии с образовательной политикой Республики Казахстан, стратегическим планом развития кафедры «Зооинженерия и биотехнология» стратегией развития НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет» 2020-2024 года. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основные разработчики плана развития ОП | Зав.кафедрой к.с.х.н.,профессор Кулатаев Б.Т., м.т.н., ст. преподаватель Валиева Г.А. Работодатели: Ген.директор РГП на ПХВ «Институт биологии и биотехнологии растении» КН МНВО РК К.Жамбакин Ген.директор ТОО Кун-Нуры Д.Н Шарифканов Студент Бектенова Аяжан Магистрант Кужиева Жанат Выпускник Аязбай Ляззат |
| 3 | Сроки реализации плана развития ОП | 2024 - 2028гг. |
| 4 | Объем и источники финансирования | Государственный бюджет и хоздоговорная основа. |
| 5 | Ожидаемые конечные результаты реализации плана развития ОП | - подготовка высококвалифицированных специалистов - биотехнологов обладающих профессиональными навыками по разработке методологии получения препаратов и продуктов для агропромышленного комплекса; -повышение качества образования; - способствовать трудоустройству выпускников. |

- АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1 Сведения об образовательной программе

Содержание образовательной программы устанавливаются следующими документами:

Лицензия на ведение образовательной деятельности

- KZ42LAA00006720 25 марта 2016 года.приложение №009,от 27.03.2019(бакалавриат),приложение №010,от 05.07.2019(магистратура);  KZ89LAA00031870 от 05.08.2021 (№006 26.01.2022), ACQUIN 27.09.2021-30.09.2028 ж.

- Государственный общеобязательный стандарт образования всех уровней образования. (Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604.Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 ноября 2018 года № 17669)

В бакалавриате  образовательная траектория: №1 «Биотехнология»

В магистратуре (научно-педагогическое и профильное направление) образовательная траектория  №1 «Биотехнология»

2.2 Сведения об обучающихся

Контингент обучающихся представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Контингент обучающихся по ОП

| Учебный год | 6B05102- Биотехнология |  |  |  |  | 7М05102- Биотехнология |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  | каз | англ/рус | грант | договор. |  | каз | рус | грант | договор. |
| 2017-2018 | 147 | 130 | 17 | 85 | 62 | 19 | 15 | 4 | 19 | 0 |
| 2018-2019 | 123 | 102 | 21 | 119 | 4 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 2019-2020 | 185 | 164 | 21 | 143 | 42 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 |
| 2020-2021 | 144 | 118 | 26 | 113 | 31 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 2021-2022 | 133 | 113 | 20 | 115 | 18 | 10 | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 2022-2023 | 107 | 93 | 14 | 81 | 26 | 16 | 14 | 0 | 14 | 2 |
| 2023-2024 | 86 | 85 | 0 | 80 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 |

2.3 Внутренние условия для развития ОП

Для подготовки бакалавров, магистрантов кафедра располагает современными учебно-лабораторными кабинетами, техническими средствами обучения, наглядными и демонстрационными материалами.

На кафедре функционируют оснащенные 4 учебных лабораторий и 1 учебно-научная лаборатория, лекционные аудитории оборудованные современными ТСО: pH-метр pH-150МИ,    анемометр с нагреваемой проволкой PCE-423 анализаторы ScalarSAN++ и Primax, цифровой микроскоп Motic DM111, прибор для определения соматических клеток в молоке Соматос Мини, рефрактометр, дистиллятор, ротационный испаритель, прибор Сокслета, прибор для перегонки, центрифуга лабораторная, баня водяная  RE, посудамоечная машина, баня водяная  GIZY, термостат воздушный, шкаф металический двухстворчатый, стол химический с полкой, сушильный шкаф, вытяжной шкаф, стол приборный, стол титровальный, холодильник, стол  мойка, эксикатор, муфельный печь Systec DB -23-1, спектрофотометр, центрифуга молочный, весы аналитические, микроскоп, рефрактометр ИРФ-454 Б2М, весы электронные лабораторные, спектрофотометр Jenway, шкаф сушильный, вибрационный шейкер для пробирок полевой спектрофотометр, рН метр, ионометры И-160, кальциметры КОУК, шкаф металический, шкаф для одежды, а также другие приборы и оборудования, учебные лаборатории оснащены вытяжными шкафами.

Санитарное состояние аудитории, лабораторий и кабинетов соответствует требуемым нормативным документам. На каждую аудиторию составлен паспорт с указанием посадочных мест, количеством инвентаря, а также занимаемой площади.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечено доступность путей движения, дублирование лестниц пандусами и подъемным устройством, предусмотрены туалетные кабины. Особое внимание уделяется  компьютерным тифлотехнологиям.

Обеспеченность образовательных программ учебно-методическими комплексами дисциплин составляет 100%.

Профессорско - преподавательский состав кафедры имеют персональные компьютеры и свободный доступ в Интернет.

Одной из задач кафедры «Зооинженерия и биотехнология» является разработка совместной образовательной программы с ведущими вузами, реализация которой нацелена на интеграцию в международное научно-обоснованное пространно через академический обмен преподавателями и обучающимися. Реализация академической мобильности осуществляется с такими вузами как: Университет Малайзии Паханг,  Московским государственным университетом пищевых производств (РФ). Зарубежными учеными разрабатывается учебно-методический комплекс дисциплин на английском языке (Вагининген).

Мобилизовать работающих-практиков к учебному процессу, позволяет интегрировать теорию с практикой и помогает быстрой адаптации выпускников к профессиональной среде.

2.4 Характеристика окружающего социума

Приоритетным направлением в развитии образовательной программы является обучение, ориентированное на личность студента, раскрывающее его индивидуальные способности, формирующего обучающегося в активного и заинтересованного участника образовательного процесса.

Основой образовательной среды ее социальный компонент, применительно к ОП традиции и имидж КазНАИУ, взаимоответственность, морально-эмоциональный климат; социальная поддержка обучающихся, внеучебная деятельность (творческие коллективы, спортивные секции, научные сообщества и т.д.). Одним из ключевых компонентов также является интеллектуально-развивающая среда: современные технологии развивающего обучения (интерактивные методы обучения), система факультативов (деловые игры, экскурсии), система элективных курсов по различным направления образовательных программ для приобретения знаний по определенной теме, система интеллектуальных конкурсов различных уровней (предметные и межпредметные олимпиады, конкурсы, турниры, интеллектуальные марафоны, игры и т.д.), система поддержки одаренных студентов.

Все составляющие структуры образовательной среды открыты, имеется возможность реализовать себя, что приводит к повышению мотивации к учебной деятельности, отрабатывает коммуникативные навыки.

2.5 Сведения о ППС  реализующих ОП

В настоящее время на кафедре работают 16 преподавателей: 4 доктора наук, 7 кандидатов наук, 2 доктора PhD и 3 магистра. Остепененность составляет 80%.

Сотрудники кафедры имеют возможность повышать квалификацию в ведущих научно-исследовательских центрах Республики Казахстан и за ее пределами.

Профессорско-преподавательский состав публикует научные статьи не только в отраслевых журналах РК, но и в журналах с импакт – фактором, входящих в базу данных  WebofScience и Scopus.

2.6 Характеристика достижений ОП

К достижениям образовательной программы относится - подготовка целевых специалистов, научно-педагогических кадров и проведение научных исследований на основе заключенных договоров с профильными НИИ и ТОО. Это такие организации как: ТОО КазНИИ перерабатывающей пищевой промышленности,  РГП на ПХВ «Институт биологии и биотехнологии растений».

Выполнили нижеследующие научно-исследовательские проекты:

1. «Модернизация процессов производства функциональных продуктов на основе коровьего молока» - конкурс на грантовое финансирование проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности в АО «Фонд науки» Комитета науки Реализация проекта 0337-17-ГК. №11 от 03.12.17 – ГК. (руководитель Серикбаева А.Д.)

2. «Разработка технологий с использованием новых штаммов полезных  микроорганизмов, ферментов, нутриентов и др. компонентов при  производстве специальных диетических продуктов питании (руководитель Серикбаева А.Д., МСХ РК, ПЦФ).

3. Разработка технологий переработки сельскохозяйственного сырья с использованием стандартов «Халал»  (руководитель Серикбаева А.Д., МСХ РК, ПЦФ)

4. «Обоснование организационно-экономических условий производства и формирования экспорт ориентированного рынка органической продукции» (руководитель программы  Серикбаева А.Д., МСХ РК, ПЦФ).

5. «Научные основы лечебных свойств кобыльего молока и кумыса» (руководитель Серикбаева А.Д., МСХ РК, ПЦФ).

3.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕН ПЛАН РАЗВИТИЯ ОП, И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Отличие и уникальность данной ОП заключается в том, что имеется хорошая     материально-техническая база, соответствующая современным требованиям. Это наличие   специализированных лабораторий, наличие высококвалифицированного научно-педагогического состава (остепененность ППС составляет 51 %, наличие совместных образовательных программ (программ двойного диплома); возможность получения диплома международного образца, наличие в педагогическом составе представителей производства, доступная стоимость обучения, наличие востребованных на рынке труда траекторий обучения.

| Критерии | Проблема | Анализ причин возникновения |
| --- | --- | --- |
| Содержание образования | Низкая доля преподавателей, реализующих профилирующие дисциплины на иностранных языках | - усиление языковой подготовки ППС, путем обязательного посещения курсов изучения иностранных языков, созданных, как при университете, так и за его пределами. |
| Организация образователь-ного процесса и технология обучения | -низкая доля онлайн курсов по дисциплинам учебных планов высшего и послевузовского образования | Создание инновационной образовательной среды путем вовлечения преподавателей к разработке онлайн курсов. |
|  | Низкая доля иностранных студентов. | Развитие партнерских отношений с вузами дальнего и ближнего зарубежья, реклама ОП через социальные сети. |
| Содержание, планирование и проведение НИР | Низкое количество публикаций ученых вуза в журналах входящих в рейтинговые зарубежные журналы | Вовлечение студентов, магистрантов, докторантов и молодых ученых в научно-исследовательскую деятель-ность с последующим опубликованием результатов исследований в зарубежных научных изданиях с ненулевым импакт-фактором; |
| Повышение квалификации ППС | Низкая доля преподавателей, прошедших международные стажировки | - планирование магистрантами и докторантами прохождение стажировки в ведущих зарубежных вузах; - подготовка докторантов и магистрантов в партнерстве с ведущими зарубежными вузами. |

4.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ С УКАЗАНИЯМИ СРОКОВ И ЭТАПОВ ЕГО РАЗВИТИЯ

План развития образовательной программы  «Биотехнология» разработан в соотстветствии с Программой развития НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет».

Цели и задачи образовательной программы сформулированы с учетом требований и запросов потенциальных потребителей, и исходя из оценки востребованности образовательной программы, которые определяются интересами потенциальных работодателей, абитуриентов, потенциала вуза, требованиями государства и общества в целом. Образовательная программа «Биотехнология» ориентирована на подготовку конкурентоспособных специалистов пищевой промышленности, общественного питания, учебных заведений и научных организаций на основе интеграции образования, научных исследований и производства.

Основные цели и задачи

| 1. | Подготовка востребованных кадров с высшим и послевузовским образованием, отвечающих запросам внутреннего и внешнего рынка труда | Планирование работы кафедры в соответствии с критериями и требованиями оценки качества образования государственных и международных аккредитационных центров (НКАОКО, НААР, ACQUIN,РРА) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Взаимодействие вуза с работодателями по оценке компетенций выпускников университета, удовлетворенности качеством подготовки выпускников | - привлечение работодателей к разработке и реализации образовательной программы; - заключение договоров о проведении практических занятий на базе ведущих пищевых предприятий; - увеличение доли дуальной системы обучения (до 3-4 дисциплин до 2023 года) на ведущих предприятиях пищевой промышленности. |
| 3. | Выпуск конкуренто-способных специалистов со знанием профессионального иностранного языка | - увеличение доли студентов, обучающихся не менее одного семестра в зарубежных вузах на иностранном языке (от 5 до 10 до 2023 года); - изучение иностранного языка ППС кафедры; - участие в международных конкурсах для прохождения языковых стажировок ППС за рубежом. |
| 4. | Повышение научно-исследовательского потенциала ОП | - активное участие ученых в государственных конкурсах на грантовое финансирование научно-исследовательских проектов; - вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую деятельность с последующим опубликованием результатов исследований в зарубежных научных изданиях с ненулевым импакт-фактором |

5 ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА РАЗВИТИЯ ОП

- повышение качества образовательных программ и совершенствование содержания и технологий обучения и воспитания;

- обновленное содержание ОП с учетом предложений работодателей и спроса отечественного и мирового рынка труда;

- вовлечения студентов  в совместные научно-исследовательские проекты университета, кафедры;

- подготовки выпускников с глубокими теоретическими знаниями и с применением практических навыков в профессиональной деятельности;

- положительная оценка содержания ОП работодателями, обучающимися.

- высокая востребованность выпускников специальности на рынке труда, трудоустройство.

Количественное и качественное выражение ожидаемых результатов

развития ОП

| № п/н | Целевые индикаторы | Ед. изм. | Текущий план, 2019 | В плановом порядке |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Среднегодовое количество обучающихся бакалавриата | ед | 123 | 130 | 150 | 160 | 200 | 250 |
| 2 | Среднегодовое количество обучающихся магистратуры | ед | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 3 | Количество выпускников КазНАИУ, продолживших обучение - в магистратуре - в докторантуре PhD | ед | - 12 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | - |
| 4 | Качественная успеваемость обучающихся (доля обучающихся на «хорошо и отлично») - бакалавриат - магистратура -докторантура PhD | % | Бакалавриат: 85% Магистратура: 86% | 100% | 9 5 | 17 4 | 4 2 | 14 5 |
| 5 | Доля трудоустроенных выпускников в первый год после окончания вуза: - бакалавриат - магистратура - докторантура PhD | % | 2019-2020гг -50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Доля штатных ППС с учеными степенями и званиями | % | 51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | Количество привлеченных ППС из-за рубежа | чел | 1.Руи Кошта | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 8 | Доля преподавателей, прошедших повышение квалификации | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 9 | Количество совместных образовательных учебных программ, разработанных с участием зарубежных вузов: - бакалавриат - магистратура - докторантура PhD | ед | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Количество базовых и профилирующих дисциплин на английском языке - бакалавриат - магистратура | ед | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 25 |
| 11 | Доля магистрантов и докторантов, прошедших научную стажировку в зарубежных вузах и НИИ | ед | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 12 | Доля обучившихся за рубежом не менее одного академического периода за весь период обучения - бакалавриат - магистратура - докторантура PhD | % | 0,6% | 0,7 | 0,8 | 2 | 2 | 3 |

6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВЛИЯНИЯ РИСКОВ ДЛЯ ОП

На успешную реализацию образовательной программы могут оказать влияние различные виды рисков и как следствие разработаны предупредительные мероприятия по их снижению:

- Создать благоприятные условия для работы ППС. Освободить ППС от дополнительных нагрузок;

- Разработка комплексного плана профориентационной работы в школах, колледжах г. Алматы и др. регионах. Активная работа в социальных сетях. Организация совместных научных, образовательных работ со школьниками, в том числе проведение мастеркласов в школах, колледжах;

- привлечение контингента обучающихся на платно-договорной основе;

- активизировать работу ППС по разработке на государственном языке и внедрению в учебный процесс электронных учебных изданий;

- активизировать работу по повышению квалификации ППС в НИИ и Вузы дальнего зарубежья для реализации академической мобильности;

- принимать активное участие профессорско-преподавательского состава в конкурсах, объявленных Министерствами РК и международными организациями на получение грантов финансируемых научно-исследовательских работ;

- своевременный плановый закуп современного оборудования и постоянное пополнение парка приборов и инструментов;

- Заключение договоров с ведущими предприятиями отрасли на прохождение практик/стажировки и дальнейшего трудоустройства (с прологнацией).

7 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ОП

| № | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
|  | Совершенствование ОП бакалавриата, магистратуры с учетом мнения потенциальных работодателей | 2024-2028 |
|  | Составление плана издания учебников, учебных пособий и методических рекомендаций по образовательным программам | 2024-2028 |
|  | Активная реализация академической мобильности обучающихся и ППС | 2024-2028 |
|  | Расширение научного сотрудничества и партнерских связей с ведущими зарубежными университетами и научными центрами, привлечение ведущих зарубежных ученых к выполнению научных исследований и чтения лекций для обучающихся | 2024-2028 |
|  | Оснащение учебных аудиторий современным оборудованием | 2024-2028 |
|  | Подача заявок на конкурс по научным проектам МСХ, МОН РК и др. а также выполняемых по заказу региональных СПК и хозяйствующих субъектов | 2024-2028 |
|  | Публикация научных статей в журналах, вошедших в базыWebofScience и Scopus, в научных журналах с импакт-фактором | 2024-2028 |
|  | Прохождение независимой национальной специализированной аккредитации по ОП 6B05102, 7М05102 - Биотехнология | 2025 |
|  | Участие в национальном рейтинге ОП среди вузов РК | ежегодно |
|  | Подготовка и участие студентов в Республиканских предметных олимпиадах по ОП 6B05102- Биотехнология | 2024-2028 |
|  | Заключение договоров с профильными предприятиями по прохождению производственной и исследовательской практики обучающимися | 2024-2028 |
|  | Обновление материально- технической базы лабораторий | 2024-2028 |
|  | Активизировать работу сотрудничества с зарубежными образовательными организациями на предмет гармонизации модулей и приступить к разработке и реализации совместных образовательных программ | 2024-2028 |
|  | Постоянный мониторинг трудоустройства выпускников | 2024-2028 |

8 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ ОП

Проводить целенаправленную работу по увеличению количества государственных образовательных грантов, грантов местных исполнительных органов, гранты от работодателей по образовательной программе на основе проведения профориентационной работы среди выпускников школ и колледжей.

Обеспечение высокой доли трудоустроенных выпускников путем организации и проведения ежегодной «Ярмарки выпускников», участия работодателей при защите ВКР, организации профессиональной практики с последующим трудоустройством.

Усиление языковой подготовки ППС, путем обязательного посещения курсов изучения иностранных языков, созданных, как при университете, так и за его пределами. Составлен план повышения языковой компетенции, план поэтапного перехода к полиязычному обучению.

Реализация инновационных и инвестиционных проектов с научно-исследовательскими центрами и институтами, представителями бизнес-структур, увеличение количества полученных патентов.

Увеличение количества научных проектов осуществляемых на средства, полученные из госбюджета, научных фондов, грантов, договоров с внешними заказчиками.

ППС и обучающиеся должны участвовать в международной образовательной программе Президента РК «Болашак», участвовать в конкурсе для выделения грантов на поездку для участия в научной конференции (семинаре, конгрессе, съезде), научной стажировки из средств Фонда Первого Президента РК, в международной программе Эразмус+. в стипендиальной программе DAAD.

Оптимизация и расширение спектра специальностей бакалавриата, магистратуры и докторантуры, увеличение контингента магистратов по профильному, научному и педагогическому направлениям в соответствии с запросами рынка труда.

Подготовка обучающихся к участию в научных конференциях внутривузовского и вневузовского масштабах.

9 ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ ОП

Поставленные задачи отражают основные направления развития высшего образования в Республике Казахстан и позволяют поддерживать достойный уровень имиджа ОП университета.

Реализация Программы позволит достичь повышения качества образования и обеспечит доступ к качественному образованию. Профессиональные компетенции будут формироваться в рамках образовательных программ, разработанных в соответствии с  запросами работодателей.

В результате реализации  плана развития ОП имеет социально-экономический эффект:

- предотвращение оттока перспективных педагогических кадров в другие отрасли;

-повышение качества профессионального образования и, как следствие конкурентоспособности специалистов;

-подготовка выпускников, удовлетворяющих потребности потенциальных работодателей;

-обновление учебно-материальной базы (учебно-лабораторная, компьютерная и технологическая база, соответствующая современным требованиям и нормам);

- востребованность выпускников через новую инфраструктуру реального взаимодействия с работодателями – попечительские советы, ассоциацию выпускников;

- повышение роли работодателей в подготовке профессиональных кадров;

- обсуждения проблем трудоустройства выпускников, создания баз практик, филиалов кафедр на предприятиях, повышения квалификации ППС, чтения лекций для студентов и ППС ведущими специалистами, организации экскурсий на предприятия;

- своевременное выявление и целевое курирование наиболее активной, талантливой, креативно мыслящей молодежи из числа студентов 1-2 курсов;

-стажировка и обучение ППС в ведущих научных центрах Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья;

- будет реализовываться основные направления государственных программ по развитию высшего образования.

10 SWOT – анализ

| S (strength) – сильные стороны - качественный состав ППС, остепененность ППС составляет 51%; - выполнение научных работ сотрудниками по бюджетной программе; - участие студентов, магистрантов и докто-рантов в научно-исследовательской работе; - проведение лабораторных научных исследовании на бесплатной основе; | W (weakness) – слабые стороны - высокая учебная загруженность ППС; - слабая связь с зарубежными университетами по прохождению стажировок; - не достаточный уровень знания английского языка обучающихся и ППС. |
| --- | --- |
| O (opportunity) – благоприятные возможности - заметное увеличение контингента обучающихся всех уровней; - наличие договоров с научно-иссле-довательскими институтами для прохож-дения учебных и производственных практик студентов, магистрантов; | T (threat) – угрозы - конкуренция в привлечении преподавателей и студентов; - отток молодежи и выпускников школ за границу. |

11. МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА

|  | 6В05102- Биотехнология | 7М05102- Биотехнология |
| --- | --- | --- |
| уметь: | - запоминать структурную организацию и функции клеток живых организмов: микроорга-низмы (бактерии, вирусы, дрожжи и т.д.), растения, животные (домашние и дикие) и человек. - сpaвнивaть основныe типы биотeхнологичeских пpодуктов и пpинципы их получeния, мeтоды paзpaботки мepопpиятий по совepшeнствовaнию эконо-мичeских и пpоизводствeнных покaзaтeлeй биотeхнологи-чeского пpоцeссa, способы обeспeчeния экономичeской эффeктивности пpоизводствa и получeния пpодуктa нужного кaчeствa; - решать теоретические и практические модули молекуляр-ной биологии, микробиологии, биохимии, генетики, вирусо-логии, студент должен оценивать закономерность и правильно применять на производстве дрожжей, состав микрофлоры и особенности производства биотехнологических процессов; | - осуществлять сбор информации из различных объектов АПК, обрабатывать полученные первичные информации путем реализации аналитических и коммуникативных навыков; - проектировать и разработать различных компонентов информационных систем; - проектирование и администрирование баз данных информационных систем; - сопровождать информационного, программного, технического и организационно-правового обеспечения информационных систем и их элементов; - разработать требований и спецификации отдельных компонентов объектов профессиональной деятельности на основе анализа запросов пользователей, моделей предметной области и возможностей технических средств; - обладать способностью к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их достижения. |
| Знать и понимать: | - методы выделения и изучения производственно-ценных штам-мов микроорганизмов использую-щие в биотехнологическом производстве; - оценивать уровень цифровой технологии в различных отраслях и в целом в АПК; - оценивать материальные и кадровые обеспечение, а также обоснованное прогнозирование развития цифровой технологии в АПК с использованием передового опыта; -объективно оценивать поло-жение пищевого производства в АПК и выявить актуальные направления развития; - навыки использования современных систем компью-терного управления техноло-гическим процессом в производстве пищевых продуктов; - навыки по управлению технологией пищевого произ-водства, а также эксплуатацией оборудования, основанный на информационной технологии; - проводить анализ технико-экономических показателей и маркетинговой деятельности. | - объективно оценивать уровень цифровой технологии в различных отраслях и в целом в АПК; - оценивать материальное и кадровое обеспечение, а также обоснованное прогнозирование развития цифровой технологии в АПК с использованием передового опыта; - объективно оценивать положение пищевого производства в АПК и выявить актуальные направления развития; -анализировать и оценивать перспективные направления развития цифровой технологии для предприятий АПК; - навыки использования современных систем компьютерного управления технологическим процессом в производстве пищевых продуктов; - навыки по управлению технологией пищевого производства, а также эксплуатацией оборудования, основанный на информационной технологии; - проводить анализ технико-экономических показателей и маркетинговой деятельности; - навыки в работе с документами ИСО, ХАССП. |
| Быть компетентным в вопросах: | - уметь формировать общекуль-турные, общепрофессиональные и профессиональные компе-тенции; - быть компетентным по всем вопросам, связанными с совре-менными биотехнологическими процессами: производство биотехнологической продукции, селекции микроорганизмов, рас-тений и животных для решения различных производственных и технологических задач | -в вопросах трудового законодательства, норм и правил охраны труда и экологической безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, использования законодательных и нормативных актов РК, действующих в пищевой промышленности; знать нормативные документы регламентирующие безопасность продовольственных продуктов; - применять специализированные методы проведения исследований в профессиональной области и аргументировано представлять научному сообществу для рассмотрения и дальнейшего обсуждения на конференциях. |